重庆大学国家级大学生创业训练项目管理办法

（2019修订）

- 总  则

第1条 为贯彻落实《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）等文件精神，贯彻落实《重庆大学一流大学建设方案》具体要求，扎实推进创新创业教育，增强学生创新精神、创业意识和创新创业能力，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，培养担当民族复兴大任的时代新人，特制定《重庆大学国家级大学生创业训练项目管理办法》。

- 组织机构

第2条 学校成立由专家学者和创新创业导师组成的国家级大学生创业训练项目专家委员会（简称“专家委员会”），全面指导项目评审、项目开展和项目验收工作。

第3条 共青团重庆大学委员会（简称“校团委”）负责管理与引导国家级大学生创业训练项目，培训项目学生，指导学生开展创业训练和实践。

第4条 校团委设置项目办，负责国家级大学生创业训练项目的日常管理和组织协调，策划创业训练，组织参加创业竞赛。

- 项目申报与评选

第5条 国家级大学生创业训练项目是本科生团队在教师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体角色，完成编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加创业竞赛训练、撰写创业报告等工作。

申报要求：

（1）国家级大学生创业训练项目面向全校本科学生，鼓励跨年级、跨专业、跨学科组建团队（3-8人），填写《重庆大学国家级大学生创业训练项目申报书》进行申报。原则上项目负责人限1人，要求二、三年级学生，并且基础课和专业课无不及格。

（2）每个学生同期只能参加1个项目，有未结题项目（包括国家级、重庆市级和校级）的学生不得申报其他项目。往年有项目未通过结题验收的学生不得参加项目申报。已获学校大学生创新性实验计划和大学生创新基金等立项资助的项目不得重复申报。

（3）申报项目需配备指导教师，指导教师可由项目负责人所在学院推荐，也可由项目负责人直接聘请。原则上创业训练项目聘请1名校内指导教师，鼓励聘请1名创新创业导师。同一指导教师同时指导的项目数不得超过3项（含在研项目）。指导教师尽量为专职学生工作人员或专家教授，具有经济学、管理学等学科背景，或对企业创业、管理及创业教育具有一定经验，具有二年及以上的工作经历；应具有中级以上（含中级）职称，具有项目研究、实践所需的业务水平和相应的科学研究能力，有充足的时间保证和相应的实践条件，在保证学生自主开展项目的大原则下负责全过程指导学生进行项目研究和实践。往年有项目未通过结题验收的指导教师两年内不得指导学生项目。指导教师至少每月召开1次项目组会议，听取项目组进度汇报，评价前期工作，提出具体建议，督促项目组按进度完成研究内容。

（4）学生在教师指导下自主选题。项目选题要求思路新颖、目标明确，具有创新性、探索性和可行性。选题来源包括学生自主创作、设计、开发的研究课题，企业研究课题，教师在教学、科研、生产、管理等方面的研究课题，各类创新创业竞赛的前期研究内容，以及其他有价值的研究与实践课题。

第6条 国家级大学生创业训练项目实施期限一般为1年，项目申报、验收、结题需依托学院或相关单位，经费支出需获得学院或相关单位领导批准及签章。

- 项目管理

第7条 项目立项：经专家委员会和学院或相关单位评审后，通过网站、新媒体等进行公布。国家级大学生创业训练项目批准立项后，由项目负责人和指导教师一起提交《国家级大学生创业实践项目合同书》及《国家级大学生创业实践项目承诺书》，保证在项目实施过程中，实施项目的学生和指导教师各司其责，履行承诺，保证学生按计划完成项目规定的各项内容。

第8条 中期管理：由校团委项目办开展国家级大学生创业训练项目成员创新创业训练，定期组织学生讨论和交流，举办指导教师座谈会，提供项目展示、宣传报道和学习交流、互动促进的交流平台。国家级大学生创业训练项目成员原则上必须参加由校团委项目办举办的讲座、沙龙、训练营等活动。

（1）撰写项目日志:项目组成员记录项目开展进度，对项目开展的事件进行记录，包括成员讨论会（每周一次）、指导教师团队讨论会（每月一次）、季度进展讨论会、中期进度讨论会、创新创业活动、创新创业培训等，将每次的收获或思考记录于《国家级大学生创业训练项目研究过程记录册》。

（2）按照学校安排，中期检查时，项目组应向学院提交《国家级大学生创业训练项目中期检查报告》，说明项目计划执行情况、项目研究进展和取得的阶段性成果、存在的问题和下一步工作安排等。学院对项目的工作进度、工作完成情况、中期成果等给出恰当的评价，提出项目进一步实施的意见和建议。校团委项目办对项目进行综合评价，进行中期优秀评选答辩。如发现项目申报或实施过程中有弄虚作假或工作无明显进展的现象，将提出及时终止项目运行的建议。

第9条 项目变更：项目变更包括项目名称变更、项目负责人变更、指导教师变更、项目组成员变更、项目内容变更、项目结题时间变更。原则上，项目一经确定，不允许随意进行项目变更，如确有客观原因需作项目变更的，项目负责人应尽早提出书面申请，说明变更原因及变更后项目组成员的职责与义务，经项目组全体成员、指导教师及学院主管领导签字后报校团委项目办。校团委项目办将变更申请提交专家委员会审核，并将审核结果通知项目负责人，对变更申请进行登记备案。

第10条 结题验收：项目完成后，项目负责人填写《国家级大学生创业训练项目结题验收表》，提交项目总结报告和相关支撑材料，并参加项目结题答辩。

（1）校团委项目办组织专家委员会审议项目研究报告和相关研究成果等材料，并组织项目现场答辩验收会。验收结果分为优秀、合格和不合格三个等级，其中，验收优秀项目比例不得超过参加验收项目总数的20%。

（2）凡被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验收：提供的验收材料和数据不完整、不真实；无故未完成预期成果；擅自更改《国家级大学生创业训练项目任务书》规定的研究目标和内容。

（3）未通过验收的项目（含立项后中途申请退出的项目），学校在一定范围内予以通报批评，指导教师2年内不得指导国家级大学生创业训练项目。

- 经费管理

第11条 国家级大学生创业训练项目一经立项，学校根据相关要求，一次性将项目经费下拨至项目归口学院，由学院实行专项管理，负责经费日常管理、监督和审核。

（1）经费申请：项目负责人应按照项目预算的经费使用方向，合理使用项目经费并对经费使用和项目实施的合理性和有效性负责。申请经费报销时，必须提供正规的发票单据。

（2）经费发放：立项项目经费由学院分三次下拨到项目负责人，项目启动后拨50%，中期检查通过后拨30%，结题验收通过后拨20%。项目负责人应做到节约开支，专款专用。对终止项目未使用的经费，学校将收回其项目经费。在项目结题后，项目组应在一个月内完成经费报销，逾期不报销经费，学校将收回剩余项目经费。

第12条 项目经费主要用于项目必要的制作费、资料费、参赛费以及相关调研等，不得用于劳务费等人员经费和与本项目执行无关的支出。对于金额较大的经费支出，应按照学校《重庆大学合同管理暂行办法》等相关文件要求签订正规合同，经学校审批通过后方可报销。项目经费使用，必须经过指导教师审核签字、学院或相关部门分管领导审阅签字，并加盖单位公章后方可到学校财务处报销。

第13条 经费审核应严格按照学校财务相关规定执行，对提交的发票单据根据该项目的内容进行对比，评定其使用的合理性，否则退回申请。经审核，对下列情况，学校有权责令项目负责人停止使用项目研究经费，将视情节轻重冻结未用经费或追缴已拨经费，对主要责任人予以处罚：

（1）因项目组执行不力，无故延期又无具体改进措施致使项目无法按预期完成的；

（2）项目组将经费挪作他用的。

- 项目奖励

第14条 学校设立优秀指导教师奖和优秀成果奖。对组织得力、表现突出的工作人员和效果显著的项目成果，学校将定期进行评选并予以表彰和奖励。

第15条 参加国家级大学生创业训练项目的学生在各类评奖评优中可根据学校的加分标准予以相应加分奖励。

- 附  则

第16条 本办法自发布之日起执行，由校团委负责解释。