重庆大学大学生创业实践项目管理办法

（2022修订）

第一章 总  则

第一条 为贯彻落实《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）等文件精神，贯彻落实《重庆大学一流大学建设方案》具体要求，扎实推进学校创新创业教育，增强学生创新精神、创业意识和创新创业能力，培养担当民族复兴大任的时代新人，加快推进学校“双一流”建设，特制定《重庆大学大学生创业实践项目管理办法》。

第二章 组织机构

第二条 学校成立由专家学者和创新创业导师组成的大学生创业实践项目专家委员会（简称“专家委员会”），全面指导项目评审、项目开展和项目验收工作。

第三条 共青团重庆大学委员会（简称“校团委”）负责管理与引导大学生创业实践项目，培训项目学生，指导学生开展创业训练和实践。

第四条 校团委设置大创项目办，负责大学生创业实践项目的日常管理和组织协调，策划创业训练，组织参加创业竞赛。

第三章 项目申报与评选

第五条 大学生创业实践项目申报每年进行一次，项目申报名额、资助经费额度、申报时间以国家当年公布为准。

申报要求：

（1）大学生创业实践项目面向全体本科生和研究生，鼓励跨年级、跨专业、跨学科组建团队（3-8人）。实行项目负责人制，要求项目负责人具有主持开展创业调研工作的精力和能力，并担负实质性创业调研工作。

（2）原则上项目负责人限1人，要求研究生或二、三年级本科生，并且基础课和专业课无不及格。未结题的项目（包括国家级、市级和校级）负责人，不得申请新的项目。创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。

（3）申报团队可采用所从事的创新训练项目的成果，也可利用所学专业的技术研发成果，或采用学校某些具有市场前景的创新性产品或服务，向相关导师提出申请。不支持“摆地摊”、“小批发”或“倒买倒卖”式的纯粹以营利为目的，在技术或商业模式上没有任何创新的创业实践项目。

（4）大学生创业实践项目由共青团重庆大学委员会（简称“校团委”）担任主管部门。申报团队及个人向校团委提交《大学生创业实践项目申报书》。校团委将组织专家对申报项目进行评选答辩。

（5）大学生创业实践项目获批后，项目组需在指导教师的指导下，实践真实企业的创业运营管理过程，在社会、学校的大学科技园或类似的创业机构中完成注册、运营、管理等，参加创业竞赛，进行创业实践，完成创业过程分析、创业机会与商业模式分析、创业计划撰写、创业团队组建、创业融资、创业企业管理、创业企业成长等任务，学习创业相关的金融、财务、人事、市场、法规等方面的知识和实际运用，最终完成创业企业的产品销售、投资融资、人员管理、资金运作、市场拓展等企业运营和实际运作。

第六条 大学生创业实践项目实施期限原则上为1年，重点支持项目原则上为2年。项目申报、评选、验收需依托校团委和相关单位，经费支出需要获得相关单位的批准及签章。

第四章 项目管理

第七条 项目立项：经专家委员会和学院或相关单位评审后，按照建立国家、地方、高校三级大学生创新创业训练计划实施体系的要求，由学校将立项项目报送至重庆市教育委员会，重庆市教育委员会统一报送本地的“国创计划”立项项目（含中央部委所属高校和地方所属高校）。并且，国家级大学生创新创业训练计划项目数量原则上不超过省级项目数量的1/3。大学生创业实践项目批准立项后，由项目负责人和指导教师一起提交《大学生创业实践项目合同书》及《大学生创业实践项目承诺书》，保证在项目实施过程中，实施项目的学生和指导教师各司其责，履行承诺，保证学生按计划完成项目规定的各项内容。

第八条 项目运营：

（1）撰写项目日志：项目组成员记录项目开展进度，对项目开展的事件进行记录，包括成员讨论会（每周一次）、指导教师团队讨论会（每月一次）、季度进展讨论会、中期进度讨论会、创新创业活动、创新创业培训等，将每次的收获或思考记录于《大学生创业实践项目过程记录册》。

（2）项目实施阶段：指导教师应及时掌握学生的项目进展情况，帮助学生解决项目执行中所遇到的各种困难，并定期与学生进行交流和研讨，定期审阅《大学生创业实践项目过程记录册》。大学生创业实践项目成员原则上必须参加由校团委举办的讲座、沙龙、训练营等活动，以及“挑战杯”“创青春”“互联网+”等重大赛事。

第九条 中期检查：大学生创业实践项目要求落地实践，并进行中期检查。中期检查中，项目负责人需提交《大学生创业实践项目中期验收报告》等资料。中期检查不合格者，暂时终止经费投入；不能按期完成项目者，可适当申请延期。

第十条 项目变更：经批准立项的大学生创业实践项目负责人、名称和内容、项目组成员不得随意更改，确因情况特殊而需变动的，须及时向校团委提出申请，经批准后方可更改。

第十一条 结题验收：校团委于大学生创业实践项目结题前1个月开展结题验收工作，项目负责人需提交《大学生创业实践项目结题报告书》。校团委将组织专家开展结题验收工作，届时将以答辩等方式进行验收。

（1）申请结题的大学生创业实践项目必须符合：符合验收程序；经检查项目经费使用合理；项目档案材料齐备，符合规定要求。

（2）大学生创业实践项目结题内容包括创业实践项目注册成立公司的相关法律证书：工商营业执照、税务登记证、机构注册代码等；创业实践项目的落地程度：固定办公室场所、上下游渠道合作商、战略合作伙伴等；项目所获风险投资意向，天使投资意向等；项目市场盈利情况；项目市场拓展能力；项目市场反应；项目整体实践成果：注册资本，盈利能力，员工数量，业务范围，企业运营状况；公司财务报表、项目经费使用情况财务报表等。

（3）校团委大创项目办组织专家委员会审议项目研究报告和相关研究成果等材料，并组织现场答辩验收会。结合验收结果简介和专家意见、项目组竞赛及获奖情况、项目所获新闻报道等综合评价，分为优秀、合格和不合格三个等级。其中，验收优秀项目比例不得超过参加验收项目总数的30%。

第十二条 有下列情况之一者，要撤销项目：

（1）大学生创业实践项目立项后，无论何种原因，基本未开展工作；未经批准，擅自更改项目名称或主要内容；

（2）违规使用资助的项目经费；

（3）有剽窃和弄虚作假等行为；

（4）逾期不提交延期申请、延期后仍不能完成等。凡撤销项目，其项目经费由学校全额追回，被撤销项目的负责人三年内不得申请同类项目。

第十三条 未通过验收的项目（含立项后中途申请退出的项目），学校在一定范围内予以通报批评，参与该项目的学生不得再参加同类型的国家级、市级、校级项目，其指导教师2年内不得指导大学生创业实践项目。

第五章 经费管理

第十四条 经费使用：大学生创业实践项目经费实行专款专用，由承担项目的学生使用，教师不得使用学生项目经费，学校不得截留和挪用，不得提取管理费，使用权归项目负责人。任何人不得以任何形式挪用、滥用项目专项经费。

（1）经费申请：项目负责人应按照项目预算的经费使用方向，合理使用项目经费并对经费使用和项目实施的合理性和有效性负责。申请经费报销时，必须提供正规的发票单，实报实销。

（2）经费拨付：大学生创业实践项目资助经费原则上分三次拨付，项目启动后拨50%，中期检查通过后拨30%，结题验收通过后拨20%，具体拨付时间以学校相关要求和经费实际划拨时间为准。项目负责人应做到节约开支，专款专用。在项目结题后，项目组应在一个月内完成经费报销，逾期不报销，学校将收回剩余项目经费。

（3）经费报销要求：大学生创业实践项目经费的拨付以经费报销形式开展，项目组必须提供项目实际运行产生的票据和财务报表为报销凭证和依据。项目经费主要用于项目必要的制作费、资料费、参赛费以及相关调研等，不得用于劳务费等人员经费和与本项目执行无关的支出。对于金额较大的经费支出，应按照学校《重庆大学合同管理暂行办法》等相关文件要求签订正规合同，经学校审批通过后方可报销。

第十五条 项目经费使用，必须经过指导教师审核签字、学院或相关部门分管领导审阅签字，并加盖单位公章后方可到学校财务处报销。

第十六条 经费审核应严格按照学校财务相关规定执行，对提交的发票单据根据该项目的内容进行对比，评定其使用的合理性，否则退回申请。经审核，对下列情况，学校有权责令项目负责人停止使用项目研究经费，将视情节轻重冻结未用经费或追缴已拨经费，对主要责任人予以处罚：

（1）因项目组执行不力，无故延期又无具体改进措施致使项目无法按预期完成的；

（2）项目组不合理使用经费或将经费挪作他用的；

（3）违规使用项目经费，有弄虚作假等行为的。

第六章 项目奖励

第十七条 学校设立优秀指导教师奖和优秀成果奖。对组织得力、表现突出的工作人员和效果显著的项目成果，学校将定期进行评选并予以表彰和奖励。

第十八条 参加大学生创业实践项目的学生在各类评奖评优中可根据学校的加分标准予以相应加分奖励。

第七章 项目延期

第十九条 一般项目实施周期原则为1年，重点支持项目实施周期原则为2年，从立项通知书下达起计算。因合理原因需延长项目周期的，须及时提交《大学生创业实践项目延期结题申请书》，并报校团委批准。原则上大学生创业实践项目实施总时间不能超过2年，且不超过项目负责人的毕业年限。

第八章 附则

第二十条 本办法自发布之日起执行，由校团委负责解释。