附件

重庆大学创业实践项目管理办法

为切实推进学校大学生创业实践工作，提高大学生创业能力，重庆大学积极贯彻实施国家级大学生创新创业训练计划，积极引导和鼓励大学生自主创业，并制定本管理办法。

一、项目申报及评审

（一）创业实践项目申报每年进行一次，项目申报名额、资助经费额度、申报时间以国家当年公布为准。

（二）面向本科生申报，不限专业，以团队或个人均可，鼓励以团队形式参与申报。每个项目组成员不超过10名学生，同时实行项目负责人制，原则上要求项目负责人在毕业前完成项目，需具有主持开展创业调研工作的精力和能力，并担负实质性创业调研工作，且只能参与一个项目的申报。未结题的项目负责人，不得申请新的项目。创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。在项目申报人员组成上鼓励组成跨部门、跨学院、跨专业建立合理的学术梯队，以求资源最优。

（三）学生团队可采用所从事的创新训练项目的成果，也可利用所学专业的技术研发成果，或采用学校某些具有市场前景的创新性产品或服务，由创新团队向相关导师提出申请。不支持“摆地摊”、“小批发”或“倒买倒卖”式的纯粹以营利为唯一目的，在技术或商业模式上没有任何创新的创业实践项目。

（四）重庆大学创业实践项目由重庆大学校团委担任主管部门。申报团队及个人向重庆大学校团委提交《大学生创业实践项目申请书》（附件1）。校团委将组织专家对申报项目进行评选，最终结果将在团委网上进行公示，公示无异议后才正式立项。

（五）项目获批后，团队学生需在导师的指导下，实践真实企业的创业运营管理过程，在社会、学校的大学科技园或类似的创业机构中完成注册、创建、运营、管理等，自主进行创业实践，完成创业过程分析、创业机会与商业模式分析、创业计划撰写，创业团队组建、创业融资、创业企业管理、创业企业成长等任务，学习创业相关的金融、财务、人事、市场、法规等方面的知识和实际运用，最终在导师的指导下完成创业企业的产品销售、投融资、人员管理、资金运作、市场拓展等企业运营和实际运作。

二、签署合同

项目批准立项后，由项目负责人和指导教师一起提交《大学生创业实践项目合同书》（附件2）及《大学生创业实践项目承诺书》（附件3），保证在项目实施过程中，实施项目的学生和指导教师各司其责，履行承诺，保证学生按计划完成项目规定的各项内容。启动经费在项目批准立项后，拨付项目团队50%的项目启动经费。

三、项目管理

（一）经批准立项的项目、项目负责人、项目名称和内容、项目组成员不得随意更改，确因情况特殊而需变动的，须及时向校团委提出申请，经批准后方可更改。经批准立项的在研项目，可按上级有关规定和程序申报更高级别的项目，如获批准，该项目则按高级别项目的相关管理办法实施管理，但不得以同一项目申请同级别的其他研究项目。

（二）有下列情况之一者，要撤消项目：创业项目立项后，无论何种原因，基本未开展后续发展工作；未经批准，擅自更改项目名称或主要内容；违规使用资助的项目经费；有剽窃和弄虚作假等行为；逾期不提交延期申请、延期后仍不能完成等。凡撤消项目，其项目经费由学校全额追回，被撤消项目的负责人三年内不得申请该项目。

（三）在实施阶段，指导教师应及时掌握学生的项目进展情况，帮助学生解决项目执行中所遇到的各种难题。项目执行过程中，指导老师应定期与学生进行交流和研讨，定期审阅《大学生创业实践项目过程记录册》（附件4）。

（四）项目进行实践落实和期中检查，项目中期项目负责人将提交《大学生创业实践项目中期验收报告》（附件5），中期验收合格者，拨付项目团队30%的经费；中期验收不合格者，暂时终止经费投入；不能按期完成项目者，可适当申请延期。

四、项目结题

（一）校团委于项目结题前1个月开展项目结题验收工作，年终验收项目负责人需认真填写《大学生创业实践项目结题报告书》（附件6），校团委将组织专家开展协助开展验收工作，届时将以答辩等方式进行验收，具体实施细节待定。验收合格后，拨付项目团队剩余的20%经费。

（二）申请结题的项目必须符合下列条件：1.符合验收程序；2.经检查项目经费使用合理；3.项目档案材料齐备，符合规定要求。

（三）结题内容包括创业实践项目注册成立公司的相关法律证书：工商营业执照、税务登记证、机构注册代码等；创业实践项目的落地程度：固定办公室场所、上下游渠道合作商、战略合作伙伴等；项目所获风险投资意向，天使投资意向等；项目市场盈利情况；项目市场拓展能力；项目市场反应；项目整体实践成果：注册资本，盈利能力，员工数量，业务范围，企业运营状况；公司财务报表、项目经费使用情况财务报表等。

五、经费管理

（一）经费使用。项目经费实行专款专用，由承担项目的学生使用，教师不得使用学生项目经费，学校不得截留和挪用，不得提取管理费，使用权归项目负责人。经费的使用情况将在校团委网站公示。

（二）经费拨付。项目资助经费分三次拨付，第一次拨付时间为项目合同签订完成，在项目批准立项后，拨付项目团队资助总经费的50%；第二次拨付时间于项目中期进行，项目中期验收合格者，拨付项目团队资助总经费的30%；第三次拨付时间为项目验收合格后，将拨付剩余20%。所有项目经费的拨付以经费报销形式开展，资助项目必须提供项目实际运作使用的票据和财务报表为报销凭证和依据。任何人不得以任何形式挪用、滥用项目专项经费。

六、项目延期

项目实施周期原则为1-1.5年，从立项通知书下达起算。因合理原因需延长项目周期的，须及时提交《大学生创业实践项目延期结题申请书》（附件7）报校团委批准.原则上项目实施总长不能超过2年且不超过项目负责人的毕业年限。

七、附则

本办法自公布之日实行，本办法由共青团重庆大学委员会负责解释。

附件：1.大学生创业实践项目申请书

2.大学生创业实践项目合同

3.大学生创业实践项目承诺书

4.大学生创业实践项目过程记录册

5.大学生创业实践项目中期验收报告

6.大学生创业实践项目结题报告书

7.大学生创业实践项目延期结题申请书

附件1

大学生创业实践项目申请书

项目编号

项目名称

项目主持人               联系电话

所在学院

学    号              专业班级

指导教师

E-mail

申请日期

起止年月

重庆大学

填  写  说  明

1、本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2、申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填主持人，均为参加项目的学生。“项目编号”一栏不填。

3、本申请书为大16开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4、主持人所在学院认真审核, 经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送共青团重庆大学委员会。

  - 基本情况

| 项目 名称 |  |
| --- | --- |
| 所属 学科 |  |
| 申请 金额 | 元 | 起止年月 | 年 月至 年 月 |
| 主持人 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 出生年月 | 年 月 |
| 学号 |  | 联系 电话 | 宅： 手机: |
| 指导 教师 |  | 联系 电话 | 宅： 手机: |
| 主持人曾经参与科研的情况 |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 姓 名 | 学号 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 |

  - 项目论证（可加页）

（一）项目实施的目的及意义

（二）项目主要内容、技术路线和拟解决的关键问题

（三）项目主要特色及创新点

（四）项目实施的基础条件（包括与本项目有关的积累和已取得的成绩、已具备的条件、可获得的支持等完成项目研究的条件和保证，尚缺少的条件及解决方法）

（五）项目实施方案（要求附一份完整、详细、有实施可能的创业商业计划书）

（六）预期的项目成果和项目完成后成果转化

  - 经费预算

| 开支科目 | 预算金费 （元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 |  |  |  |  |
| 学校批准经费 |  |  |  |  |

  - 指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日

  - 院系推荐意见

负责人（签章）： 年 月 日

  - 校团委推荐意见

负责人（签章）： 年 月 日

  - 学校审批意见

负责人（签章）： 年 月 日

附件2

大学生创业实践项目承诺书

项目编号：                   所在学院（系、部）（公章）：

项目名称：

项目执行时间：       年   月   日 起    至         年   月    日止

为确保“大学生创业实践计划项目”顺利实施，本项目承诺遵守以下条款要求：

      - 在项目实施的全过程中实事求是、诚实守信。

      - 项目经费严格按学校 “大学生创业实践计划项目”的有关规定执行，专款专用。

      - 接受校团委对本项目的检查与监督。

      - 项目研究工作必须在负责人毕业前一个学期末完成，并由负责人提交结题报告及有关研究成果、项目经费决算（含使用明细）、仪器设备验收证明等材料。

      - 因主观原因致使项目无法执行的，将根据实际情况退回全部或部分资助经费。

      - 研究成果如果需要按技术秘密进行保密的，按学校有关规定执行。

      - 凡研究工作有发明创造，经学校科技处审查符合条件的，可由科技处协助申报专利，以保护知识产权，维护学校的合法权益。

      - 本承诺书由本项目全体成员及指导老师签字并经校团委确认后生效，如有违反，愿承担相应责任。本承诺书是大学生创业实践计划项目管理和经费拨付的依据；

      - 本承诺书一式2份，校团委、项目组各执1份。

项目成员（签字）：             指导教师（签字）：

年   月   日

附件3

大学生创业实践项目合同

合同编号：

甲方： 共青团重庆大学委员会

乙方：

为了确保重庆大学大学生创业实践项目（以下简称项目）顺利进行，明确双方履行项目的责任和义务，经甲乙双方协商，特制订本合同。

1、乙方项目基本情况 （注明项目名称、申报人姓名、学院、班级）

2、甲方提供政策支持，组织专家评审、开题报告、中期验收和结题验收。

3、甲方提供经费支持，按期拨款。项目一经启动，先期付资助总额的50%，通过中期验收后，再付余下的30%；中期验收不合格，终止拨款。结题验收合格后将付剩余20%经费。

4、乙方保证项目按计划进行，按期交纳项目进展报告，主动配合中期验收和结题验收工作，达到预期要求。特殊原因，乙方项目可申请延期完成，但延期期限在项目申请人本科毕业之前。（以当年毕业证签发之日为准）。

5、乙方确保经费全部用于项目。所有票据必须为正式发票，票据上有项目负责人、指导教师签字，凭票报销。

6、本合同从签发之日起生效。合同如有未尽事宜，甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式2份，甲乙双方各执1份。合同副本1份，送         单位备案。

甲方签字（盖章）：                  乙方签字（盖章）：

联系方式：                         联系方式：

电子邮箱：                         电子邮箱：

联系电话：                         联系电话：

签约日期:     年  月  日

有效期限：至    年   月  日

附件4

大学生创业实践项目过程记录册

项目名称：

项目编号：                  项目级别：

负 责 人：

其他成员：

学院系部：

指导教师：

执行时间：       年   月   日 至       年    月   日

重庆大学

填写说明

- 《大学生创业实践项目研究过程记录册》是检查项目研究进展情况的主要依据，也是评价项目研究成果的重要依据之一。项目负责人必须认真、及时、准确、真实地记录项目研究的主要过程。

- 《大学生创业实践计划项目研究过程记录册》主要记录项目研究进展情况。如：成功的经验、失败的原因、与指导教师的交流、团队合作、经费使用明细等方面内容，要求每周记录1次。

- 项目负责人及成员应定期请指导老师查阅项目研究过程记录，与指导老师进行交流和研讨。

- 中期检查时项目负责人需将《大学生创业实践项目研究过程记录册》交指导教师检查和签字后，再交学院（系、部）工作委员会联系人。

- 项目结束后，由项目负责人将《大学生创业实践计划项目研究过程记录册》及相关材料提交指导教师检查和签字后，再提交学院（系、部）联系人进行核实、存档保管。

- 本记录册平时由项目负责人保存。

1.经费使用明细

单位：元

| 日期 | 经费使用摘要 | 借款金额 | 报销金额 | 经费余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.项目实施过程记录（包括产品销售、投融资、人员管理、资金运作、市场拓展等企业运营和实际运作情况，根据项目具体情况进行分期自查，可加页）

| 时间 | 过 程 记 录 |
| --- | --- |
| 第 周 | 项目记录人： 年 月 日 |
| 第 周 | 项目记录人： 年 月 日 |

  - 中期检查记录

| 自评（进展情况、存在问题） | 项目成员（签字）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 指导教师评语 | 指导教师（签字）： 年 月 日 |
| 检 查 意 见 | 经专家组检查，同意□ 不同意□该项目继续研究。 专家组成员（签字）： 年 月 日 |

4.结题验收记录

| 研究成果 | 项目成员（签字）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 指导教师评语 | 指导教师（签字）： 年 月 日 |
| 设备经费验收 | 验收人（签字）： 年 月 日 |
| 验收意见 | 经专家组检查，同意□ 不同意□该项目结题。 专家组成员（签字）： 年 月 日 |

附件5

大学生创业实践项目中期验收报告

项目名称：

项目编号：

项目负责人：

负责人所属学院：

资助总额：    万元，已拨款额：   万元

执行年限：

电    话：

E-mail：

填表日期：

重庆大学

填  写  说  明

1、中期验收报告由正文和附件两部分组成, 正文部分请按表格要求填写，并可根据需要加页，要求层次分明, 内容准确。项目执行过程中的进展或研究成果、计划调整情况等，须在报告中如实反映。

2、 对不按要求填报《中期验收报告》，或项目执行不力，或研究内容调整不当而影响项目顺利进展的，中止拨款。

3、 院系专家组认真评审, 签署意见后，按时将《中期验收报告》（一式二份）报送共青团重庆大学委员会。

    - 项目主要进展（包括项目运作、产品销售、投融资、人员管理、资金运作、市场拓展等企业运营和实际运作情况）

    - 下一步工作计划

    - 经费使用情况和经费安排计划

四、存在问题、建议及需要说明的情况

项目主持人（签字）：

年   月   日

五、审核意见

| 指导老师评审意见 | 指导老师（签章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 校团委 评审意见 | 负责人（签章）： 年 月 日 |
| 学校审 核意见 | 负责人（签章）： 年 月 日 |

附件6

大学生创业实践项目结题报告书

项目名称：

项目编号：

项目负责人：

专业班级：

所属学院：

执行年限：

电    话:

E-mail:

填表日期：

重庆大学

  - 基本情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 立项时间 | 年 月 日 |
| 完成时间 | 年 月 日 | 鉴定时间 | 年 月 日 |
| 项 目 主 要 研 究 人 员 | 序号 | 姓 名 | 学号 | 专业班级 | 所在学院 | 项目分工 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |

  - 项目实施过程简介

内容提示：项目实施过程中财务执行情况；团队成员分工和合作情况；项目研究的目的、意义；项目的主要内容具体实施技术路线、具体成果表现形式；创新特色、实践意义和社会影响；产品生产、项目及获得专利情况等。（限定在1500字左右，附件另附）

  - 研究总结报告

内容提示：预定计划执行情况，项目实践情况，项目过程中取得的主要成绩和收获（包括产品销售情况、企业经营、投融资、人员管理、财务状况等），项目运作过程中存在的困难、问题及拟解决的方案。（限定在1000字左右，附件另附）

四、经费使用情况

经费合计 元，其中，学校配套资助 元，学院（所）配套资助 元，其他经费 元。

经费支出情况：

五、专家意见

内容提示：专家对结题的意见，包括对项目实施工作和成果的评价等。 专家组组长（签字）： 年 月 日

六、校团委审核意见

负责人（签章）： 年 月 日

七、学校审核意见

负责人（签章）： 年 月 日

附件7

大学生创业实践项目延期结题申请书

项目名称：

项目编号：

项目负责人：

专业班级：

所属学院：

延期至年限：

联系电话:

E-mail:

填表日期：

重庆大学

- 延期期限及原因

内容提示：该项目延期的时间，延期的主要原因,经费支出情况,已做的主要工作，项目实施过程中有哪些问题尚需深入研究，问题和建议等。（限定在800字左右）

- 专家评审意见

内容提示：专家组是否同意该项目延期。 专家组组长（签字）： 年 月 日

- 校团委审核意见

负责人（签章）： 年 月 日

四、学校审核意见

负责人（签章）： 年 月 日